## PR
PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej numer 1079F
Poz. | Podstawa | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (opis robót i obliczenie ilości robót) | Jedn. | Nakłady
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | D 01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. | D 01.01.00. | ROBOTY POMIAROWE
10 | D 01.01.01. BCD 11.01. | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych | km | 1.96
20 | D 01.01.01. BCD 11.02. | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla rowów melioracyjnych | km | 0.95
30 | D 01.01.01. BCD 41.01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym | ha | 0.16
1.2. | D 01.02.00. | USUWANIE DRZEW, KRZEWÓW, HUMUSU ORAZ ROBOTY ROZBIÓRKOWE
40 | D 01.02.01. BCD 11.03 | Karczowanie drzew o średnicy 10-35 cm bez utrudnień, wraz z wywozem pni, gałęzi oraz utylizacją karpiny | szt. | 6
50 | D 01.02.01. BCD 12.01 | Karczowanie drzew o średnicy 36-45 cm bez utrudnień, wraz z wywozem pni, gałęzi oraz utylizacją karpiny | szt. | 4
60 | D 01.02.01. BCD 12.03 | Karczowanie drzew o średnicy 46-55 cm bez utrudnień, wraz z wywozem pni, gałęzi oraz utylizacją karpiny | szt. | 2
70 | D 01.02.01. BCD 13.03 | Karczowanie drzew o średnicy 66-75 cm bez utrudnień, wraz z wywozem pni, gałęzi oraz utylizacją karpiny | szt. | 1
80 | D 01.02.01. BCD 12.03 | Karczowanie drzew o średnicy 76-100 cm bez utrudnień, wraz z wywozem pni, gałęzi oraz utylizacją karpiny | szt. | 1
90 | D 01.02.01. BCD 22.02 | Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostałości w ilości 2000/Ha | ha | 0.25
100 | D 01.02.01. BCD 41.01 | Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, przez wykonywanie obudowy z desek i folii, drzewa o średnicy do 30 cm | szt. | 45
110 | D 01.02.02 BCD 13.02 | Mechaniczne usunęcie warstwy ziemi urodzajnej( humus) grubość warstwy 16-40 cm wraz z wywiezieniem na odległosć do 1km | m3 | 2760 | Wszystkie powierzchnie robót tj 16000m2 pomniejszyłem o powierzchnie istniejacych drogi, chodników i zjazdów tj 9100m2 i pomnożyłem x 0,4 bo taki jest średni syf do zebrania. 16000 - 9100 = 6900 x 0,4 = 2760m3
120 | D 01.02.04 BCD 11.01 | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, gr warstwy do 25 cm (tłuczeń, k. łamany - chodniki, zjazdy) | m2 | 500
130 | D 01.02.04 BCD 22.01 | Rozebranie nawierzchni (w-wa ścieralna) o grubościach od 5 do 12 cm | m2 | 8371.9
140 | D 01.02.04 BCD 24.01 | Rozebranie podbudowy z kamienia/kostki | m2 | 4500
150 | D 01.02.04 BCD 41.01 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na ławie z betonu | m | 280
160 | D 01.02.04 BCD 44.02 | Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 | m | 285
170 | D 01.02.04 BCD 71.01 | Rozebranie przepustów betonowych | m | 18
180 | D 01.02.04 BCD 71.01 | Rozebranie ścieków przykrawężnikowych | m | 77
190 | D 01.02.04 BCD 81.01(analogia) | Rozebranie słupków drogowych zamocowanych w podłożu gruntowym wraz ze zdjęciem znaków | szt. | 1
200 | D 01.02.04 BCD 91.01 | Rozebranie ścianek czołowych i ław - stare przepusty ceglane | m3 | 10
210 | D 01.02.09. BCD 11.01 | Wywiezienie materiałów z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1 km | m3 | 972.825
220 | D01.02.09. BCD 11.02 | Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km (odległość 6 km) wraz z utylizacją na wysypisku | m3 | 972.825
2. | D 02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE
2.1 | D 02.01.00 | WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH
230 | D 02.01.01 BCD 14.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-II z transportem na odl. do 6 km z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie (wykopy zastępują korytowanie) | m3 | 4453 | To co zostło pod istniejacą konstrukcją (40-12) =28cm. Cała konstrukcja ma 48 czyli jeszcze 8cm. Tj 9100 x 36cm = 3276 + 1200
2.2 | D 02.03.00 | NASYPY
240 | D 02.03.01 BCD 14.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I-II z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. do 6 km | m3 | 1785.65 | Pod ścieżkę treba dosypać z tego co zebraliśmy (40cm) Czyli 40-19cm(ścieżka) = 21 cm x pow, ściezki 3917,20 + wyniesienie drogi
3. | D 03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 | D 03.06.00 | REGULACJA ELEMENTÓW URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH
250 | D 03.06.01 BCD 21.01 | Regulacja studzieniek rewizyjnych - nadbudowa wykonana betonem | szt. | 10
260 | D 03.06.01. BCD 31.01 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych - nadbudowa wykonana betonem | szt. | 20
270 | D 03.06.01. BCD 41.01 | Regulacja pionowa studzienek tefonicznych, nadbudowa wykonana betonem | szt. | 10
280 | D 03.01.05. BCD 13.01 | Ułożenie przepustów z rur PEHD o średnicy 60cm wraz z wykonanie ławy, obsypki | m | 21.77
290 | D 03.01.06. BCD 11.01 | Wykonanie ścianek czołowych prostych dla przepustów o średnicy 60cm wraz z izolacją lepikiem | m3 | 5.304 | 4 scianki czołowe o wymiarach 2,6 x 1,8 x 0,3m
3.2 | D 03.07.00 | CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJACYCH
300 | D 03.07.01 BCD 12.01 | Czyszczenie przepustów z namułu do 50% średnicy | m | 20
4. | D 04.00.00. | PODBUDOWY
4.1 | D 04.01.00. | PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA
310 | D 04.01.01. BCD 31.01 | Profilowanie i zagęszczeneim podłoża w gruntach kat. I-IV (droga + zjazdy, ścieżka, pobocza, drogi wewnętrzne) | m2 | 17500
4.2 | D 04.02.00. | WARSTWY ODSĄCZAJĄCE, ODCINAJĄCE, MROZOOCHRONNE
320 | D 04.02.01. BCD 13.01 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, grubość warstwy do 15cm (zjazdy bitumiczne) | m2 | 750
4.3 | D 04.03.00. | OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
330 | D 04.03.01. BCD 12.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie (droga powiatowa + zjazdy bitumiczne + ścieżka rowerowa) nieulepszonych | m2 | 15700
340 | D 04.03.01. BCD 12.02 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie (droga powiatowa + zjazdy bitumiczne) ulepszonych | m2 | 11700
350 | D 04.03.01. BCD 22.03 | Skropienie mechaniczne warstw niebitumcznych | m2 | 15700
360 | D 04.03.01. BCD 22.04 | Skropienie mechaniczne warstw bitumcznych | m2 | 11700
4.4 | D 04.04.00. | PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
370 | D 04.04.02. BCD 11.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm (kruszywo niesortowane), warstwa dolna, gr. warstwy 15 cm (ścieżka rowerowa) | m2 | 3920
380 | D 04.04.02. BCD 12.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm (kruszywo niesortowane), warstwa dolna, gr. warstwy 20 cm (droga + zjazdy) | m2 | 11940
390 | D 04.04.02. BCD 22.01 | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm (kruszywo niesortowane), gr. warstwy 10 cm (pobocza) | m2 | 1410
4.5 | D 04.05.00. | PODBUDOWA I PODŁOŻE Z GRUNTÓW I KRUSZYW ULEPSZONYCH
400 | D 04.05.01. BCD 62.06 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni, grubość warstwy 15cm (droga + zjazdy) o wytrzymałości Rm=2,5MPa | m2 | 11200
5. | D 05.00.00. | NAWIERZCHNIE
5.1 | D 05.03.00. | NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
410 | D 05.03.05. BCD 11.04 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm, dowóz z odległości do 5 km (zjazdy bitumiczne) | m2 | 735
420 | D 05.03.05. BCD 12.04 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm, dowóz z odległości do 5 km (droga) | m2 | 10900
5.2 | D 05.03.00. | NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
430 | D 05.03.05. BCD 21.04 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna AC8S, grubości 4cm (ścieżka rowerowa) | m2 | 3920
440 | D 05.03.05. BCD 22.02 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna AC11S, grubości 5cm (droga + zjazdy) | m2 | 11650
5.3 | D 05.03.00. | NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ
450 | D 05.03.23. BCD 15.04 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - kolor czerwony (zjazdy zwyczajne) | m2 | 290
5.4 | D 05.03.00. | NAWIERZCHNIE Z KOSTKI KAMIENNEJ
460 | D 05.03.01. BCD 22.01 | Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej wysokości 10cm na podbudowie z betonu C5/6 - spoiny wypełnione zaprawą cementową (poszerzenia) | m2 | 222
6. | D 06.00.00. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
6.1 | D 06.01.00. | UMOCNIENIE SKARP
470 | D 06.01.01. BCD 15.01 (analogia) | Plantowanie skarp i dna wykopów w gruntach kat. I-III - plantowanie skarpy od strony jedni, bez przeciwskarpy | m2 | 2925
480 | D 06.04.01. BCD 21.01 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość do 20cm | m | 200
7. | D 07.00.00. | OZNAKOWANIE DRÓG + ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
7.1 | D 07.01.00. | OZNAKOWANIE POZIOME
490 | D 07.01.01. BCD 12.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową, linie segregacyjne oraz krawędziowe, malowanie mechaniczne - linie ciągłe oraz przerywane | m2 | 238.82
7.2 | D 07.01.00. | OZNAKOWANIE DRÓG + ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
500 | D 07.02.01. BCD 41.02 | Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o srednicy 70 cm wraz z ubiciem podłoża w wykopie i zasypaniem | szt. | 29
510 | D 07.02.01 BCD 44.37 | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków typu A średnich, folia II generacji | szt. | 4
520 | D 07.02.01 BCD 44.47 | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków typu B i C średnich, folia II generacji | szt. | 13
530 | D 07.02.01 BCD 46.12 | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków typu D średnich, folia II generacji | szt. | 7
540 | D 07.02.01 BCD 46.12 | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków typu T średnich, folia II generacji | m2 | 1
550 | KALKULACJA WŁASNA | Przestawienie istniejącego oznakowania | szt. | 4
7.3 | D 07.05.00. | BARIERY OCHRONNE
560 | D 07.05.02 BCD 13.01 | Ustawienie barier drogowych ochronnych stalowych o masie do 28 kg | m | 100
8. | D 08.00.00. | ELEMENTY ULIC I DRÓG
8.1 | D 08.01.00. | KRAWĘŻNIKI
570 | D 08.01.01. BCD 11.02 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu min. C12/15 | m | 1950
580 | D 08.01.01. BCD 13.02 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu min. C12/15 | m | 937.5
590 | D 08.03.01. BCD 12.05 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm z oporem z betonu C12/15 | m | 1916
600 | D 08.03.01. BCD 12.05 (analogia) | Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 10x20cm z oporem z betonu C12/15 (poszerzenia) | m | 591
610 | D 08.05.01 BCD 11.02 | Ustawienie ścieków betonowych 15x50x60 jako wodospustów przez ścieżkę | m | 18
9. | D 10.00.00. | INNE ROBOTY
620 | KALKULACJA WŁASNA | Stabilizacji punktów geodezyjnych | pkt. | 2
630 | KALKULACJA WŁASNA | Regulacja wysokściowa bram wjazdowych | kpl. | 5
640 | KALKULACJA WŁASNA | Budowa kanału technologicznego składającego się z dwóch rur RHDPE 110x3,7 oraz dwóch rur światłowodowych RHDPE, 40x3,7. Studnie rewizyjne SKR-1 | kpl. | 1
650 | KALKULACJA WŁASNA | Przebudowa kolizji energetycznej | kpl. | 1
660 | KALKULACJA WŁASNA | Przebudowa kolizji telekomunikacyjnej | kpl. | 1