STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39

68-100 Żagań

tel. 068 477 79 01, faks: 068 477 79 20

NIP: 924-16-33-119

Żagań, dnia  06 lutego 2012 r.

PSG.272.2.2012

Do uczestników przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi 1064F z drogą 1063F w m. Rudawica”.

Informujemy, że wpłynęły do Zamawiającego pytania o następującej treści:

Pytanie 1:

Prosimy o dokładne określenie terminu przekazania placu budowy w §2 projektu umowy.

Odpowiedź:

Do 7 dni od dnia podpisania umowy.

W związku z czym zmianie ulega zapis  §2 załącznika nr 7 do SIWZ (Istotne dla stron postanowienia umowy) na:

„Termin realizacji

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

- Przekazanie placu budowy – do 7 dni od dnia podpisania umowy, tj. w dniu …………..……………

- Rozpoczęcie robót - ………………………………

- Zakończenie robót – ………………………………”

Pytanie 2:

Prosimy o dopisanie w §3 umowy „Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących – zinwentaryzowanych instalacji podziemnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian w §3  - Istotnych dla stron postanowień umowy.

Pytanie 3:

Prosimy o dopisanie do §15 umowy kar również dla Zamawiającego – 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w przekazaniu placu budowy oraz dokumentacji technicznej oraz 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu odbioru przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian w §15  - Istotnych dla stron postanowień umowy.

Pytanie 4:

Prosimy o dopisanie w §15 ust. 2 umowy sformułowania „Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiśćie poniesionej szkody“.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian w §15 - Istotnych dla stron postanowień umowy.

Pytanie 5:

W §9 umowy Zamawiający wprowadził zapis o rozliczaniu wykonanych robót fakturą końcową.               Z uwagi na dość długi termin wykonywania zadania prosimy o dopuszczenie rozliiczenia częściowego – np.do 80% całości wynagrodzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozliczenie częściowe w wysokości do 50% wynagrodzenia.

W związku z powyższym zmianie ulega zapis w §9 załącznika nr 7 do SIWZ (Istotne dla stron postanowienia umowy), który przyjmuje brzmienie:

„§ 9

Warunki płatności

- Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury częściowej i faktury końcowej, po dokonaniu niezbędnych odbiorów bez zastrzeżeń Zamawiającego, w następujący sposób:

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej po wykonaniu robót do 50 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 umowy oraz dokonaniu niezbędnych odbiorów bez zastrzeżeń Zamawiającego,

- Pozostały zakres przedmiotowy niniejszej umowy, będzie stanowił część rozliczoną na podstawie faktury końcowej po dokonaniu niezbędnych odbiorów bez zastrzeżeń Zamawiającego.

- Za wszelkie przekroczenia wynagrodzenia Wykonawcy oraz wynagrodzeń za poszczególne rodzaje robót Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność finansową.

- Należności Wykonawcy za wykonane roboty będą realizowane na podstawie faktury częściowej, o której mowa w ust. 1a) oraz faktury końcowej, o której mowa w ust. 1b) wystawionej przez Wykonawcę pod warunkiem ich zatwierdzenia przez inspektora nadzoru i podpisania przez niego protokołów bezusterkowego odbioru odpowiednio częściowego i końcowego.

- Wystawione przez Wykonawcę faktura częściowa i faktura końcowa za wykonane prace, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, będą przez Zamawiającego realizowane nie później niż w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.

- Zapłata nastąpi przelewem bankowym z konta Zamawiającego na rachunek Wykonawcy.

- Za datę zapłaty należności wynikającej z faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Faktura Wykonawcy za roboty wykonane przez podwykonawcę płatna będzie przez Zamawiającego po otrzymaniu:

  - zatwierdzonej do zapłaty kopii faktury podwykonawcy oraz cesji płatności (wierzytelności) na podwykonawcę, lub

  - oświadczenia podwykonawcy, że otrzymał wynagrodzenie za roboty objęte fakturą Wykonawcy.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik do umowy.

(zapis stosuje się,  gdy przewiduje się podwykonawców)“

Pytanie 6:

Prosimy o ponowne umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego Specyfikacji technicznych oraz Projektu czasowej organizacji ruchu, poniważ w załączonych plikach jest błąd nie pozwalający na ich otworzenie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w dniu 02 lutego 2012 r. zamieścił na stronie internetowej n/n postępowania poprawione załączniki:

- specyfikacja techniczna

- projekt czasowej organizacji ruchu.

brak zastrzeżeń

formalno – prawnych