Załącznik do umowy

z dnia ..................... 2012 r.

WARUNKI TECHNICZNE

Warunki techniczne do modernizacji ewidencji gruntów i budynków
 – założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta IŁOWA

powiat Żagański , woj. Lubuskie

# Cel i zakres prac modernizacyjnych

Celem opracowania jest:
-   modernizacja ewidencji gruntów i budynków – założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Iłowa, powiat Żagański, województwo Lubuskie,
-   dostosowanie istniejącej ewidencji gruntów i budynków w/w obiektów do wymogów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
-  przygotowanie danych do powszechnej taksacji.

Przewiduje się następujący zakres prac:
- aktualizacja treści mapy zasadniczej i ewidencyjnej w zakresie budynków i użytków (porównanie w terenie, pomiar brakujących budynków, wykonanie pomiarów uzupełniających obiektów, dla których nie ma dokumentacji w zasobie archiwalnym, pomiar i weryfikacja konturów oraz aktualizacja powierzchni gruntów rolnych zabudowanych, terenów mieszkaniowych, przemysłowych i innych gruntów zabudowanych),
-  pozyskanie danych źródłowych ewidencji budynków i lokali,
-  zakładanie zbiorów danych opisowych ewidencji budynków i lokali,

# -  sporządzenie i zatwierdzenie operatu projektu ewidencji budynków i lokali,

# -  uzupełnienie istniejącej ewidencji gruntów o dane (części opisowej i kartograficznej) zgodnie z wymogami rozporządzenia z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, m.in.:

- numery rejestru zabytków,

- numery dróg publicznych,

- numery PESEL (gdy brak w ewidencji),

- numery REGON,

- aktualny adres podmiotów ewidencyjnych,

- ustalenie właścicieli nieruchomości oraz władających, o których mowa w §10 ust.1 pkt.2              i ust.2, §11 ust.1, §12. ust.1 i 2 w/w rozporządzenia,

- dostosowanie użytków gruntowych do zapisów załącznika nr 6 w/w rozporządzenia oraz wytycznej G-5 na gruntach zabudowanych z uwzględnieniem zapisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

- doprowadzenie do pełnej spójności danych ewidencyjnych w części opisowej i graficznej oraz wygenerowanie zbiorczych raportów obrazujących stan bazy,

# integracja części kartograficznej i opisowej ewidencji gruntów, budynków i lokali w relacyjnej bazie danych zarządzanej systemem OSKAR 3.0 z zachowaniem historii zmian.

# Charakterystyka obiektu

Lokalizacja obiektu:

- województwo lubuskie – kod statystyczny  - 08

- powiat żagański– kod statystyczny  - 0810

- jednostka ewidencyjna IŁOWA – miasto  – kod statystyczny - 0810044

- ilość obrębów – 1

Identyfikator TERYT jednostki ewidencyjnej: Iłowa  081004_4

- powierzchnia ewidencyjna miasta Iłowa  539 ha.

- powierzchnia gruntów zabudowanych mieszkaniowych, przemysłowych, innych oraz gruntów rolnych zabudowanych 87 ha,

- powierzchnia terenów dotychczas zamkniętych – 11 ha,

- ilość budynków na terenach mieszkaniowych, przemysłowych, innych oraz gruntach rolnych zabudowanych 1754,

- ilość budynków na terenach dotychczas zamkniętych -  5,

- ilość lokali 805.

Technologia prowadzenia ewidencji gruntów:

Ewidencja gruntów dla obiektu prowadzona jest technologią informatyczną poprzez relacyjną bazę danych, obiektową numeryczną mapę ewidencyjną - zarządzane systemem OSKAR 3.0. firmy Geotechnologies Sp. z o. o z Wrocławia.

Informacje dodatkowe:

- miasto Iłowa posiada osnowę poziomą szczegółową w układzie „2000”,

- dla miasta Iłowa prowadzona jest numeryczna mapa ewidencyjna.

Dane dla miasta Iłowa  wykazano w tabeli zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków według stanu na dzień 15.03.2012r.

| Lp. | Jedn. ewid. | Nazwa obrębu | Nr obrębu | Pow. ogólna w ha | Pow. zabudowy | Ilość działek ogółem | Ilość działek zab. | Ilość budyn-ków | Ilość lokali |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Iłowa | 0001 | 0001 | 539 | 87 | 1273 | 700 | 1754 | 805 |

W/w dane zestawiono na podstawie danych pozyskanych z części opisowej i kartograficznej operatu ewidencyjnego. Są to wartości szacunkowe. W przypadku ich przekroczenia nie wpłyną na wartość zamówienia. Ubiegający się o zamówienie publiczne nie będzie mógł w przypadku przekroczenia wartości szacunkowych starać się o zmianę podpisanej umowy.

Dla miasta Iłowa mapa ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest w formie wektorowej, współrzędne punktów granicznych pozyskano na podstawie danych analitycznych z założenia mapy zasadniczej w 1981 roku i późniejszych opracowań, nieliczne pozyskano z digitalizacji skalibrowanej mapy.

Budynki pozyskano w oparciu o dane analityczne z istniejących operatów, a w zakresie brakujących punktów na podstawie digitalizacji mapy zasadniczej.

- Przepisy obowiązujące:

Przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 ze zm.),

- Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.),

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 ze zm.),

- Ustawa z dnia 21.06 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz.266 ze zm.),

- Ustawa z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz.903 ze zm.),

- Ustawa z dnia 29.06.1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88 poz. 439 ze zm.),

- Ustawa z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz.872 ze zm.),

- Ustawa z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz.993 ze zm.),

- Ustawa z dnia 4.03.2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489),

- Ustawa z dnia 29.08.2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 166 poz. 1612 ze zm.),

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.),

- Ustawa z 06.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U z 2001 r.. Nr 124, poz. 1361 ze zm.),

- Ustawa z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16.07.2001 r.
w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów 
i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. Nr 78 poz.837),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12.07.2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U Nr 80 poz.866),

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.03.1999 r.
w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U Nr 30 poz.297),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz.454),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.02.2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. Nr 37 poz. 333),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 75 poz.690 ze zm.),

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.12.2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 242 poz.1622),

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej 
i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 157 poz.1031 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.05.1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu ( Dz. U. Nr 49, poz. 493),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17.07.2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych ( Dz. U. Nr 84 poz. 911),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.01.2004 r. w sprawie ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 18, poz. 173),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 263, poz.1572),

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. Nr 0, poz.125).

Przepisy techniczne:

- Instrukcje techniczne: O-1, O-2, O-3, G-1, G-4, K-1,

- Nie objęte jeszcze standardem instrukcje O-1/O-2,

- Instrukcja techniczna G-5,

# Zakres prac geodezyjnych do wykonania oraz źródła danych ewidencyjnych

Prace prowadzić w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, zwanego dalej rozporządzeniem oraz niniejszymi warunkami  technicznymi. W przypadku braku informacji w warunkach technicznych należy stosować zasady wynikające z Instrukcji G-5.

Prace geodezyjne przewidziane do wykonania w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Dla całego obszaru opracowania dokonać porównania ze stanem faktycznym w terenie treści istniejącej numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków oraz analogowej mapy zasadniczej, ze szczególnym naciskiem na usytuowanie budynków i obszarów zabudowy. Opracować mapę wywiadu terenowego. W ramach tych czynności należy w szczególności:

1) zakwalifikować obiekty budowlane do odpowiednich funkcji użytkowych budynków wyróżniając je na mapie wywiadu, zweryfikować dane dotyczące liczby kondygnacji (N - nadziemnych, P – podziemnych),

2) wykazać budynki do ponownego pomiaru ze względu na stwierdzone rozbieżności w ich usytuowaniu oraz te nieujawnione na mapach przeznaczone do pomiaru,

3) przedstawić zmiany dotyczące granic i sposobu użytkowania gruntów rolnych zabudowanych oraz terenów mieszkaniowych, przemysłowych i innych gruntów zabudowanych,

4) na mapie wywiadu wskazać budynki nieistniejące w terenie i budynki, których nie wykazuje się w ewidencji budynków,

5) jednoznacznie określić figury geometryczne budynków oraz ewentualnych jego części, którym nadany zostanie odrębny numer ewidencyjny, pokazać przebieg ściany przeciwpożarowej dzielącej budynek,

6) zweryfikować i uzupełnić dane dotyczące numerów porządkowych nieruchomości, nazw ulic, placów,

7) przedstawić pozostałe zmiany, których nie wymieniono w pkt 1-6, a stwierdzono je w wyniku porównania treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie.

W/w dane przedstawić kolorem czerwonym na analogowe (zasadniczej) mapie wywiadu.

Według sporządzonej mapy wywiadu, w oparciu o osnowę geodezyjną, dokonać pomiaru:

  - uzupełniającego brakujących budynków oraz tych, których usytuowanie na mapach jest inne lub są innej geometrii; pomiarem nie obejmować budynków, których proces budowlany nie uległ zakończeniu oraz tych, których budowa nie wymaga zgłoszenia lub pozwolenia,

  - zmian przebiegu konturów użytków rolnych zabudowanych oraz terenów mieszkaniowych, przemysłowych i innych gruntów zabudowanych; niniejsze dane zostaną określone analitycznie oraz zostaną obliczone powierzchnie nowych użytków i sporządzone wykazy zmian danych ewidencyjnych.

Należy zweryfikować dane ewidencyjne:

  - dla obrębu sporządzić zbiorcze raporty obrazujące stan bazy w zestawieniu arkuszowym - raport ilości działek, budynków w części opisowej i graficznej, raport obrazujący rodzaj użytków w działkach w części opisowej i graficznej – w przypadku zgodności raport zawierać ma tylko zestawienie ilościowe, w przypadku rozbieżności ma wskazywać jakiego rodzaju są to niezgodności,

  - dotyczące podmiotów ewidencyjnych, ujawnionych w ewidencji gruntów (dotyczy wszystkich podmiotów ujawnionych w operacie ewidencyjnych dla miasta Iłowa) - uzupełnienie nr PESEL, REGON, uaktualnienie adresów właścicieli nieruchomości gruntowych, budynkowych, lokalowych. Sprawdzenie aktualności adresów właścicieli oraz pozyskanie danych PESEL, powinno nastąpić w szczególności podczas pozyskiwania ewidencyjnych danych opisowych dotyczących budynków i lokali. Dla pozostałych podmiotów uzupełnienie brakujących numerów PESEL, niemożliwych do pozyskania w trakcie zbierania danych opisowych, Wykonawca powinien uzyskać w Urzędzie Miejskim w Iłowej w trybie art. 44 h ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.993, z późn. zm.), na podstawie upoważnienia jakie Starosta udzieli wykonawcy do pozyskania danych PESEL;

  - dotyczące numeracji adresowej działek i budynków – kontrola i uzupełnienie numeracji porządkowej i nazewnictwa ulic i dróg według danych bazy TERYT prowadzonej przez GUS oraz ewidencji miejscowości, ulic i adresów prowadzonej przez Gminę Iłowa;

  - dotyczące danych w zakresie numeru i daty wpisu do rejestru zabytków, które należy pozyskać z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Należy sporządzić protokół:

  - protokół z weryfikacji mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie (zgodnie z § 136 Instrukcji G-5);

  - rozbieżności w zakresie numerów porządkowych i nazw ulic pomiędzy ewidencją miejscowości, ulic i adresów w Urzędzie Miejskim w Iłowej a operatem ewidencji gruntów i budynków - wyjaśnić powyższe rozbieżności;

  - rozbieżności pomiędzy danymi z części opisowej operatu ewidencji gruntów i danymi zebranymi w trakcie badania ksiąg wieczystych.

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu i pomiaru uzupełniającego należy dokonać aktualizacji analogowej mapy zasadniczej (w zakresie wszystkich weryfikowanych elementów) i bazy ewidencji gruntów i budynków. Należy sporządzić wektorową mapę ewidencyjną w formacie dgn (warstwę działek, użytków, budynków), która będzie zaktualizowana w oparciu o wyniki prac geodezyjnych wykonanych w ramach niniejszego etapu.

Całość opracowania wykonać w układzie „2000”.

Opracowanie części opisowej ewidencji gruntów, budynków i lokali oraz sporządzenie

dokumentacji technicznej (projekt operatu opisowo – kartograficznego) modernizacji

ewidencji gruntów i budynków.

Na podstawie zebranych i opracowanych danych podczas wykonywania czynności opisanych  powyżej sporządzić rejestry gruntów.

Podstawą do założenia części opisowej ewidencji budynków i lokali - rejestru budynków, kartoteki budynków, rejestru lokali, kartoteki lokali - będzie arkusz spisowy budynków oraz arkusz spisowy lokali – załącznik nr 1 i 2 do warunków technicznych.

Podstawą danych do arkuszy spisowych są: informacje zawarte w części opisowej operatu ewidencji gruntów – dokumenty będące podstawą wprowadzonych zmian (m.in. wypisy z aktów notarialnych znajdujące się w operacie ewidencyjnym miasta Iłowa), baza mapy numerycznej o treści ewidencji gruntów i budynków (OSKAR 3.0), analogowa mapa zasadnicza, księgi wieczyste, dostępna dokumentacja architektoniczno-budowlana, informacje uzyskane bezpośrednio od właścicieli i władających, zarządców budynkami i lokalami komunalnymi, Spółdzielni Mieszkaniowych, ustalenia dokonane podczas bezpośredniej wizji terenowej, dane GUS oraz uzyskane w organie administracji architektoniczno-budowlanej itp. Szczególny nacisk należy położyć na uzyskanie informacji bezpośrednio od właściciela lub władającego budynkiem, lokalem oraz w wyniku bezpośrednich oględzin. Dokumenty stanowiące podstawę zmian w dotychczasowym operacie ewidencyjnym miasta Iłowa, w szczególności wypisy aktów notarialnych, wykonawca może przeglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Żaganiu.

Zakres przedmiotowy ewidencji budynków:

W ewidencji budynków wykazuje się budynki stanowiące część składową gruntu oraz budynki stanowiące odrębny przedmiot własności.

Zgodnie z wytycznymi technicznymi G-5 „Ewidencja gruntów i budynków” w ewidencji wykazuje się wszystkie budynki za wyjątkiem:

1) budynków przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych,

2) budynków tymczasowych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe bez pełnienia jakichkolwiek funkcji użytkowych usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel,

3) altan i obiektów gospodarczych na działkach w pracowniczych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich,

4) budowli mających charakter budynków, ale nie posiadających fundamentów tj. podstawy budowli trwale związanej z gruntem, przenoszącej w sposób bezpieczny obciążenia budowli na grunt,

5) podziemnych budowli, mających charakter budynków,

6) budynków znajdujących się na terenach zamkniętych, uznanych na podstawie odrębnych przepisów za obiekty, co do których informacje mają charakter niejawny,

7) budynków, dla których na podstawie przepisów prawa budowlanego została wydana ostateczna decyzja o nakazie rozbiórki lub zezwalająca na ich rozbiórkę.

Zgodnie z ust. 14 Aneksu 1 [2.2.6] budynek to obiekt budowlany, wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywany dla potrzeb stałych, przystosowany do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów. Za szczególny rodzaj budynku uważa się wiatę, która stanowi pomieszczenie naziemne, nie obudowane ścianami ze wszystkich stron lub nawet w ogóle ścian pozbawione.

W przypadku budynków połączonych między sobą np. domy bliźniacze, szeregowe, budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane.

Budynki dzielą się na mieszkalne i niemieszkalne. Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana na cele mieszkalne.

Ze względu na podstawową funkcję użytkową budynków wyróżnia się:

· budynki mieszkalne „m”,

· budynki przemysłowe „p”,

· budynki transportu i łączności „t”,

· budynki handlowo-usługowe „h”,

· zbiorniki, silosy i budynki magazynowe „s”,

· budynki biurowe „b”,

· budynki szpitali i zakładów opieki medycznej „z”,

· budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe „k”,

· budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa „g”,

· inne budynki niemieszkalne „i”.

Kody funkcji budynku określa się według zasad Klasyfikacji Środków Trwałych wprowadzonych na podstawie przepisów o statystyce publicznej (Rozporządzenie Rady Ministrów z 10.12.2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) - Dz. U. Nr 242, poz. 1622).

Danymi ewidencyjnymi budynku są dane wyszczególnione w § 63 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, oraz w przypadku budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności dodatkowo w § 64 wymienionego rozporządzenia.

###### Zakres przedmiotowy ewidencji lokali

Ze względu na funkcję użytkową w ewidencji wyróżnia się lokale mieszkalne i niemieszkalne. Zgodnie z art. 2 ustawy o własności lokali oraz ust. 67 aneksu nr 1 wytycznej technicznej G-5 samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten ma także zastosowanie do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.

W ewidencji lokali należy wykazać lokale stanowiące przedmiot odrębnej własności, powiązane w częściach ułamkowych z nieruchomością gruntową. Danymi ewidencyjnymi lokalu są dane wyszczególnione w § 70 ust.1 i 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

##### Ustalenie stanów prawnych budynków i lokali:

Dokumentem wyjściowym do ustalenia stanów prawnych będą dane zawarte w II dziale Ksiąg Wieczystych  Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żaganiu zweryfikowane o dane w części opisowej operatu ewidencji gruntów.

Prawa osób i jednostek organizacyjnych ujawnianych w ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków należy przyjąć jeżeli zostały dokonane na podstawie: wpisów dokonanych w księgach wieczystych, prawomocnych orzeczeń sądowych, umów zawartych w formie aktów notarialnych, dotyczących ustanowienia lub przeniesienia praw rzeczowych do nieruchomości, ostatecznych decyzji administracyjnych, dyspozycji zawartych w aktach normatywnych, umów dzierżawy, o których mowa w § 11 ust.1 pkt.2 rozporządzenia.

Należy wykorzystać także:

- dla budynków komunalnych - dokumentację zgromadzoną w Urzędzie Miejskim w Iłowej oraz w Zakładzie Usług Komunalnych w Iłowej;

- dla budynków wspólnot mieszkaniowych lub stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowych - dokumentację będącą w ich posiadaniu;

- dla innych osób - przedłożone przez nie dokumenty.

W przypadku stwierdzenia rozbieżności w zakresie ujawnionych w operacie ewidencyjnym praw własności do poszczególnych nieruchomości, należy wykonać szczegółową analizę w oparciu o zbiory dokumentów zgromadzonych w ewidencji gruntów pozyskanych od ww. podmiotów oraz zgromadzonych w Księgach Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Żaganiu, na podstawie której będzie możliwe ustalenie faktycznego stanu prawnego nieruchomości.

Dla wszystkich nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych należy przeprowadzić badanie ksiąg wieczystych. Badaniem objąć należy dział I i II ksiąg wieczystych, należy zwrócić uwagę na zgodność określenia nieruchomości z ewidencją gruntów. Z czynności badania sporządzić protokół oraz zestawienie zbiorcze numerów KW, dla których dokonano badania.  Protokoły KW należy skompletować według numerów narastająco.

W celu wykazania rozbieżności pomiędzy KW a EGiB wykonawca zobowiązany jest wykonać protokół rozbieżności, o którym była mowa w treści pkt. IV  - prace geodezyjne przewidziane do wykonania w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Jako dodatkowe źródła informacji w zakresie identyfikacji podmiotów ewidencji należy wykorzystać:

• kartoteki osobowe mieszkańców, prowadzone przez Urząd Miejski w Iłowej (ewidencja ludności),

• Krajowy Rejestr Urzędowy podmiotów gospodarki narodowej prowadzony przez GUS,

• rejestr osób prawnych prowadzony przez Sądy Rejestrowe,

• wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków prowadzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

• dowody osobiste właścicieli,

• inne dokumenty urzędowe powołujące się na rejestry wymienione powyżej.

Czynności techniczne:

- Należy w terenie zebrać informacje niezbędne do utworzenia bazy danych ewidencyjnych określonych w rozporządzeniu, tj. danych, które pozwolą utworzyć rejestry budynków, lokali, kartotek budynków oraz lokali, sporządzić wykaz podmiotów.

- Mając na uwadze, że dla wszystkich obrębów istnieją już bazy i źródła danych zawierające informacje do założenia baz danych ewidencji budynków i lokali, wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia następującego sposobu postępowania przy realizacji zamówienia:

  - wykorzystać dane z istniejących źródeł informacji, tj.:

- z jednostek administrujących budynkami i lokalami,

- z wydziałów i jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Żaganiu właściwych w sprawach:

- prowadzenia operatu ewidencji gruntów i budynków,

- gospodarowania nieruchomościami (majątek Powiatu i Skarbu Państwa),

- architektury i budownictwa,

- obywatelskich,

- z referatów Urzędu Miejskiego w Iłowej właściwych w sprawach :

- gospodarowania nieruchomościami (mienie komunalne),

- architektury i budownictwa,

- obywatelskich,

- z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

- z Urzędu Statystycznego w Żaganiu,

- z  Sądu Rejonowego w Żaganiu  – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

  - zebrane w punkcie 2.1 informacje przed wyłożeniem do wglądu operatu opisowo-kartograficznego, należy poddać weryfikacji terenowej w celu uzupełnienia danych brakujących lub sprzecznych z danymi zebranymi w punkcie 1,

  - na etapie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego należy uzupełnić brakujące dane w oparciu o dokumenty dostarczone przez osoby będące stronami w tym postępowaniu.

- Wykonawca jest zobowiązany do posługiwania się identyfikatorami budynków funkcjonującymi na numerycznej mapie ewidencyjnej. W przypadku stwierdzenia w wyniku prac, że:

- budynek oznaczony na mapie numerycznej, jako jeden obiekt faktycznie składa się z dwóch lub z większej liczby obiektów, to dla tych nowych obiektów należy nadać kolejne, nie wykorzystane identyfikatory,

- budynek, który faktycznie stanowi jeden obiekt a na mapie ewidencyjnej wykazany jest jako więcej niż jeden obiekt - obiekty te należy połączyć w jeden obiekt, nadając mu kolejny, nie wykorzystany identyfikator.

  - Informacje pozyskane potrzebne do założenia ewidencji budynków i lokali, wykonawca jest zobowiązany zebrać w komputerowej bazie danych uzupełniając je o uwagi dotyczące źródła, z którego pochodzą dane informacje.

  - W przypadkach, gdy jednostka udzielająca informacji, posiada komputerowy system gromadzenia danych, w celu uniknięcia omyłek pisarskich - wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić automatyczną konwersję danych zamiast ręcznego ich przepisywania. Fakt ten należy odnotować w sprawozdaniu technicznym załączonym do operatu geodezyjno-prawnego.

  - Dokumenty zebrane w wyniku realizacji przedmiotowego zamówienia wykonawca ma obowiązek skompletować jako operat ewidencyjny, zgodnie z obowiązującymi przepisami, składający się z części geodezyjno-prawnej oraz części opisowo- kartograficznej. Tak przygotowany operat stanowić będzie projekt operatu ewidencyjnego obrębu 0001 miasta Iłowa, który zgodnie z art.24 a ust.4 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne będzie wyłożony na okres 15 dni roboczych do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Jana Pawła II 9.

Operat powinien zawierać:

a) raporty podstawowe na nośniku CD:

- rejestry gruntów,

- rejestry budynków i lokali,

- kartoteki budynków i lokali,

b) wydruki map ewidencyjnych 1 : 1000, 1:2000 lub 1:5000.

Postępowanie formalno-prawne oraz zasilenie systemu do prowadzenia ewidencji gruntów

i budynków OSKAR 3.0.

- Przeprowadzenie postępowania formalnego zgodnie z art. 24 a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przeprowadzi Starosta Żagański przy współudziale wykonawcy.

  - Wszczęcie postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków (wszczęcie nastąpi po zgłoszeniu przez wykonawcę pracy geodezyjnej do PODGiK w Żaganiu

  - Starosta Żagański zgodnie z art.24 a ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne zarządzi przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0001 miasta Iłowa,

  - Starosta Żagański poda do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz informację o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków,

  - Informacja, o której mowa w pkt. 1.1 ppkt. 2 zostanie wywieszona na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żaganiu oraz Urzędu Miejskiego w IŁOWEJ, umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żaganiu. Pracownicy wykonawcy przewidziani do wykonywania czynności wymagających kontaktów z właścicielami, władającymi, zarządcami itp. nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych upoważnieni zostaną przez Starostę Żagańskiego lub jego upoważnionego przedstawiciela, stosownymi, pisemnymi upoważnieniami (zawierające dane personalne osoby upoważnionej) do pozyskania informacji o podmiotach i przedmiotach ewidencyjnych.

  - Wyłożenie projektu operatu opisowo - kartograficznego do publicznego wglądu.

    - Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega, na okres 15 dni roboczych wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  w Żaganiu,

    - Starosta poinformuje o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego, o którym mowa w pkt. 1.2 ppkt.1, poprzez wywieszenie tej informacji na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu oraz Urzędu Miejskiego w Iłowej, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia oraz ogłoszeniu jej w prasie o zasięgu krajowym.

    - Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

    - Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Żaganiu, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przy udziale wykonawcy prac związanych z opracowaniem projektu operatu ewidencyjnego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym poinformuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole, zgodnie z wymogami § 41 Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, oraz sporządzi protokół zbiorczy.

    - W protokóle z wyłożenia projektu osoba zainteresowana swoim podpisem potwierdzi przyjęcie ujawnionych danych bez uwag lub wniesie uwagi. Wykaz wniesionych uwag wykonawca zestawi na druku dołączonym do projektu (wzór nr 7 do Instrukcji G-5).

    - Niestawienie się przedstawicieli podmiotów ewidencyjnych, osób, jednostek organizacyjnych i organów w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu o wyłożeniu operatu opisowo-kartograficznego, utrwala się w raportach podstawowych (rejestr gruntów, rejestr budynków, kartoteka budynków, rejestr lokali, kartoteka lokali) w formie adnotacji o treści: „Przedstawiciel podmiotu ewidencyjnego nie stawił się w terminie i miejscu wyłożenia operatu opisowo-kartograficznego do wglądu zainteresowanych osób, jednostek organizacyjnych i organów."

    - Fakt zapoznania się zainteresowanych z operatem opisowo-kartograficznym jest dokumentowany poprzez zamieszczenie w raportach podstawowych (rejestr gruntów, rejestr budynków, kartoteka budynków, rejestr lokali, kartoteka lokali) pod treścią dotyczącą właściwej jednostki rejestrowej, odpowiednich adnotacji podpisanych przez zainteresowanych według wzorów określonych w § 114 ust.7 wytycznej G-5.

  - Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1.2 ppkt. 1, projekt operatu opisowo - kartograficznego stanie się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta Żagański ogłosi w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

- Zasilenie bazy danych systemu do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.

  - W celu stworzenia warunków dla przyszłego prowadzenia baz danych ewidencyjnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, wykonawca zasili, z zachowaniem historii zmian, system do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków OSKAR 3.0 w dane ujawnione w zmodernizowanym operacie ewidencyjnym miasta Iłowa, w szczególności uzupełni:

- dane opisowe i graficzne dotyczące budynków i lokali oraz zmienionych powierzchni i granic zabudowy bazę danych ewidencji gruntów i budynków,

- istniejące dane tj. kartoteki osobowe i PESEL, REGON (ewentualnie NIP) oraz adres, dokumentując ich zgodność w formie raportu,

- dane dotyczące numeracji adresowej działek i budynków, nazw ulic, numeru i daty wpisu do rejestru zabytków, numeracji dróg publicznych.

  - W przypadku zaistnienia rozbieżności niemożliwych do usunięcia wykonawca jest zobowiązany do wykonania raportu zawierającego ich uzasadnienie.

  - Zamawiający wymaga, aby najpóźniej w dniu rozpoczęcia wyłożenia projektu operatu opisowo - kartograficznego do publicznego wglądu, wykonawca przekazał zamawiającemu zasiloną w dane kopię bazy (którą pobierze z PODGiK w Żaganiu) lub materiały w postaci pozwalającej na próbne zasilenie kopii bazy u zamawiającego. W oparciu o próbne zasilenie lub kopię bazy przeprowadzone zostaną czynności kontroli poprawności i kompletności wprowadzonych danych do systemu Oskar 3 oraz weryfikacja funkcjonalności pełnej bazy po zasileniu. W przypadku stwierdzenia błędów procedura zasilenia danych lub przekazania zasilonej w dane kopii bazy zostanie powtórzona po usunięciu błędów.  Po skontrolowaniu danych i stwierdzeniu ich poprawności pod względem semantycznym i syntaktycznym, nastąpi zasilenie właściwe kończące usługę będącą przedmiotem zamówienia.

  - Po ostatecznym załadowaniu bazy do systemu OSKAR 3.0. do operatu należy dołączyć raport sprawdzenia programem VSWDE plików SWDE wygenerowanych z systemu.

  - Wykonawca uzgodni z zamawiającym, kiedy w trakcie procedury modernizacyjnej powinno nastąpić wstrzymanie wprowadzania zmian na właściwej bazie ewidencji gruntów i budynków miasta Iłowa. Podczas wykonywania prac modernizacyjnych wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie zmiany wynikające z bieżącej aktualizacji operatu ewidencyjnego.

  - Do operatu ewidencyjnego należy dołączyć również bazę danych lub pliki, które stanowiły podstawę końcowego zasilenia systemu do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków OSKAR 3.0. oraz dla każdego obrębu sporządzić zbiorcze raporty obrazujące stan bazy w zestawieniu arkuszowym po przeprowadzeniu modernizacji - raport ilości działek, budynków w części opisowej i graficznej, raport obrazujący rodzaj użytków w działkach w części opisowej i graficznej – w przypadku zgodności raport zawierać ma tylko zestawienie ilościowe, w przypadku rozbieżności ma wskazywać jakiego rodzaju są to niezgodności i ich przyczynę.

- System, w którym prowadzona jest ewidencja powiatu żagańskiego

Ewidencja gruntów dla powiatu żagańskiego prowadzona jest w relacyjnej bazie danych ( na platformie ORACLE)  w systemie OSKAR 3.0 autorstwa firmy GEOTEC z Wrocławia. Jednocześnie firma ta wykonuje usługi serwisowe i nadzoru autorskiego na podstawie odrębnej umowy. Z uwagi na fakt, że oprogramowanie, w którym prowadzona jest baza EGiB jest autorskim rozwiązanie tejże firmy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podjął odpowiednie działania, które umożliwią mu zapoznania się ze strukturą bazy danych i w konsekwencji właściwe zasilenie tejże bazy, nie naruszając przy tym praw autorskich autora oprogramowania Oskar 3.0 – firmy GeoTechnologies Sp. z o.o.

Podstawę do zmian dotychczasowego zapisu w systemie OSKAR 3.0 będą stanowić:

- w zakresie danych podmiotowych: dowody zmian znajdujące się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Żaganiu, potwierdzone urzędowo kopie dokumentów okazanych przez zainteresowane osoby uczestniczące w procesie zakładania ewidencji budynków i lokali (np. decyzje administracyjne, akty notarialne, postanowienia o dziale spadku), zawiadomienia, odpisy z ksiąg wieczystych.

- w zakresie danych przedmiotowych: sporządzone przez wykonawcę wykazy zmian danych ewidencyjnych. Zmiany te są przedmiotem akceptacji przez osoby zainteresowane w trakcie wyłożenia projektu opisowo-kartograficznego.

Podstawą do założenia części opisowej ewidencji budynków i lokali - rejestru budynków, kartoteki budynków, rejestru lokali, kartoteki lokali - będą arkusze spisowe budynków oraz arkusz spisowe lokali sporządzone przez wykonawcę.

Po uzupełnieniu ewidencji o zakres informacji treści opisowej ewidencji budynków i lokali prowadzenie ewidencji gruntów i budynków dla miasta Iłowa będzie się odbywało w systemie OSKAR 3.0.

- Zakończenie modernizacji

Zakończeniem procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków - założenia ewidencji budynków i lokali jest:

- integracja części kartograficznej, z danymi opisowymi w relacyjnej bazie danych – ewidencji gruntów i budynków – prowadzonej na platformie ORACLE, zarządzanej systemem OSKAR 3.0 z zachowaniem historii zmian,

- sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych do systemu informatycznego, wygenerowanie plików SWDE i przedstawienie raportów sprawdzenia programem VSWDE,

- przyjęcie operatu do ewidencji PODGiK w Żaganiu,

- komisyjny odbiór prac.

Pozytywny protokół końcowy stanowi podstawę do ostatecznego rozliczenia zamówienia.

- Sposób wyłonienia Wykonawcy zamówienia

Wyłonienie Wykonawcy zamówienia nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego zorganizowanego przez Zamawiającego.

- Termin realizacji zamówienia – 30 października 2012 roku

Zakończenie  prac wykonawca zobowiązany jest zgłosić do odbioru co najmniej na 14 dni przed umownym terminem ich wykonania.

IX.   Ustalenia dodatkowe

W trakcie realizacji prac należy prowadzić dziennik roboty, w którym odnotowuje się daty, rodzaj  i zakres wykonanych prac. W dzienniku zapisuje się wszelkie uzgodnienia zleceniodawcy z wykonawcą, które potwierdzają podpisem osoby reprezentujące strony. Dziennik roboty jest dokumentem świadczącym o stopniu zaawansowania prac i podlega okazaniu na każde żądanie zleceniodawcy oraz podczas odbiorów każdego z etapów.