STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU

PROJEKT

CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ

1063F od m. Rudawica do końca m. Pruszków (od km. 0+750 do km. 2+300), na czas modernizacji drogi.

Żagań 2012

SPIS TREŚCI

- Część opisowa

- Podstawa opracowania.

- Uzasadnienie oraz zasady wprowadzenia nowej organizacji ruchu.

- Termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu.

- Opis projektowanego oznakowania.

- Opis techniczny.

6. Charakterystyka techniczna drogi i warunków ruchu.

7. Organizacja ruchu drogowego na czas wykonania prac instalacyjnych.

- Zestawienie instalowanych znaków drogowych.

- Część graficzna

  - Plan orientacyjny drogi, której projekt dotyczy w skali 1:10 000.

  - Plan sytuacyjny projektowanej organizacji ruchu w skali 1: 5000.

  - Schematy oznakowania robót.

I. Część opisowa

- Podstawa opracowania

  - Plan sytuacyjny;

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 
z 2003 r.);

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 października 2002 r., poz. 1393);

  - Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.);

  - Inwentaryzacja w terenie istniejącej stałej organizacji ruchu.

- Uzasadnienie oraz zasady wprowadzenia czasowej organizacji ruchu

Czasową organizację ruchu wprowadza się na drodze powiatowej nr 1063F od km 0+750 do km 2+300 to jest na długości 1550 m, w związku z wykonaniem modernizacji „przebudowy” drogi w ramach jednego zadania..

3. Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu

Od 20 lipca 2012 r. do 31 listopada 2012 r.

4. Opis techniczny

Zakres prac obejmuje wykonanie obustronnego poszerzenia jezdni, pozwalającej na swobodny ruch pojazdów. W ramach prac zostanie wykonana nowa podbudowa oraz warstwa wiążąca i ścieralna.

5.Opis projektowanego oznakowania

Przebudowa drogi powiatowej 1063F będzie prowadzona pod ruchem. Biorąc pod uwagę specyfikę wykonywanych robót w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu oraz zatrudnionym pracownikom, roboty będą prowadzone odcinkami max do 400 mb, z koniecznością zajęcia połowy jezdni. Prace zostaną wykonane w II etapach. Etap pierwszy zostanie podzielony na dwa zadania polegające na przebudowie lewej strony drogi, zadanie drugie przebudowa prawej strony drogi, przebudowy w każdym zadaniu będą wykonane odcinkami po 400 m. Etap drugi również polegał będzie na dwóch zadaniach. Zadanie pierwsze położenie warstwy ścieralnej z lewej strony drogi, zadanie drugie położenie warstwy ścieralnej z prawej strony drogi, położenie warstw odbędzie się odcinkami po 400 m. (schematy załącznik nr.1 ).  Znaki zabezpieczenia robót ustawione będą zgodnie z załączonymi schematami (załączniki). Zaprojektowane oznakowanie zastosowane będzie analogicznie dla każdego następnego odcinka robót. Roboty na stronie lewej zostaną wykonane w taki sam sposób jak strona prawa z uwzględnieniem zmiany znaków ostrzegawczych A-12b na A-12c. Wszelkie prace prowadzone w obrębie skrzyżowań i zjazdów na posesje prywatne mają być prowadzone w sposób taki by nie utrudniać korzystania z nich przez uczestników ruchu.

Obowiązki utrzymania zgodności oznakowania z niniejszym projektem oraz zabezpieczenia należytego stanu technicznego tego oznakowania spoczywa na wykonawcy robót

6. Charakterystyka techniczna drogi i warunków ruchu

Droga 1063F pozostaje w zarządzie Powiatu Żagańskiego w Żaganiu.

Miejsce wprowadzenia zmiany organizacji ruchu:

- droga 1063F od km 0+750 (za m. Rudawica), do km 2+300 (koniec m. Pruszków).

Droga 1063F  na tym odcinku jest:

- 1-jezdniowa o dwóch pasach ruchu,

- szerokość średnia jezdni 		- 6 m

- nośność nawierzchni			- 60 kN

- nawierzchnia drogi 			- masa bitumiczna,

W rejonie zmiany organizacji ruchu występuje oznakowanie poziome. Oznakowanie pionowe przedstawione zostało graficznie. Po dokonaniu modernizacji stała organizacja ruchu pozostanie bez zmian.

7.	Organizacja ruchu drogowego na czas wykonywania prac instalacyjnych

Oznakowanie samochodu w czasie instalowania (usuwania) znaków drogowych

w rejonie określonym w projekcie:

- znak A-14 z przodu i z tyłu samochodu,

- znak C-10 na tylnej burcie samochodu z jej lewej strony,

- włączona ostrzegawcza sygnalizacja świetlna na samochodzie.

Pracownicy wykonujący prace instalacyjne ubrani w ubrania ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym.

8. Zestawienie instalowanych znaków drogowych

| Lp. | Rodzaj znaku | Ilość w szt. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A-12b | 2 |  |
| 2 | A-12c | 2 |  |
| 3 | A-14 | 2 |  |
| 4 | B-33 | 2 |  |
| 5 | B-42 | 2 |  |
| 6 | U-3d | 2 |  |
| 7 | U-20b | 2 |  |
| 8 | U-23 |  | W miarę potrzeb |

OPRACOWAŁ: