STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU

PROJEKT

CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ II ETAP

1071F w m. Brzeźnica (od km. 10+120 do km. 13+934), na czas przebudowy drogi.

Żagań 2015

SPIS TREŚCI

- Część opisowa

- Podstawa opracowania.

- Uzasadnienie oraz zasady wprowadzenia nowej organizacji ruchu.

- Termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu.

- Opis projektowanego oznakowania.

- Opis techniczny.

6. Charakterystyka techniczna drogi i warunków ruchu.

7. Organizacja ruchu drogowego na czas wykonania prac instalacyjnych.

- Zestawienie instalowanych znaków drogowych.

- Część graficzna

  - Plan orientacyjny drogi, której projekt dotyczy w skali 1:10 000.

  - Plan sytuacyjny projektowanej organizacji ruchu w skali 1: 500.

  - Schematy oznakowania robót.

I. Część opisowa

- Podstawa opracowania

  - Plan sytuacyjny;

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 
z 2003 r.);

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 października 2002 r., poz. 1393);

  - Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.);

  - Inwentaryzacja w terenie istniejącej stałej organizacji ruchu.

- Uzasadnienie oraz zasady wprowadzenia czasowej organizacji ruchu

Czasową organizację ruchu wprowadza się na drodze powiatowej nr 1071F od km 10+120 do km 13+934 to jest na długości 3814 m bieżących, w związku z wykonaniem modernizacji „przebudowy” drogi w ramach jednego zadania..

3. Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu

Przewidywany termin od 1 kwietnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.

4. Opis techniczny

W ramach prac zostanie wykonana budowa chodnika na długości 600 m bieżących, kładki pieszo-rowerowej oraz parkingu dla samochodów przy Urzędzie Gminy na 15 samochodów w tym dwa dla osób niepełnosprawnych w m. Brzeźnica oprócz tego droga zostanie wykorytowana, wykonana zostanie nowa podbudowa następnie położona nowa warstwa wiążąca i ścieralna nawierzchni.

5.Opis projektowanego oznakowania

Przebudowa drogi powiatowej 1071F będzie prowadzona pod ruchem. Biorąc pod uwagę specyfikę wykonywanych robót w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu oraz zatrudnionym pracownikom, roboty będą prowadzone na odcinkach max 500 m, z koniecznością zajęcia połowy jezdni. Prace zostaną wykonane w II etapach. Etap pierwszy zostanie podzielony na dwa zadania polegające na przebudowie lewej strony drogi, zadanie drugie przebudowa prawej strony drogi. Etap drugi również polegał będzie na dwóch zadaniach. Zadanie pierwsze położenie warstwy ścieralnej z lewej strony drogi, zadanie drugie położenie warstwy ścieralnej z prawej strony drogi, położenie warstw odbędzie się na całym odcinku 500 m. (schematy załącznik nr.1). Znaki zabezpieczenia robót ustawione będą zgodnie z załączonymi schematami (załączniki). Zaprojektowane oznakowanie zastosowane będzie analogicznie dla każdego następnego odcinka robót. Roboty na stronie lewej zostaną wykonane w taki sam sposób jak strona prawa z uwzględnieniem zmiany znaków ostrzegawczych A-12b na A-12c. Wszelkie prace prowadzone w obrębie skrzyżowań i zjazdów na posesje prywatne mają być prowadzone w sposób taki by nie utrudniać korzystania z nich przez uczestników ruchu.

Obowiązki utrzymania zgodności oznakowania z niniejszym projektem oraz zabezpieczenia należytego stanu technicznego tego oznakowania spoczywa na wykonawcy robót

6. Charakterystyka techniczna drogi i warunków ruchu

Droga 1071F pozostaje w zarządzie Powiatu Żagańskiego w Żaganiu.

Miejsce wprowadzenia zmiany organizacji ruchu:

- droga 1071F od km 10+870 do km 13+699 w m. Brzeźnica to jest od zakończenia poprzedniej inwestycji za Kościołem do granicy Powiatu.

Droga 1071F  na tym odcinku jest:

- 1-jezdniowa o dwóch pasach ruchu,

- szerokość średnia jezdni 		- 5 m

- nośność nawierzchni			- 60 kN

- nawierzchnia drogi 			- masa bitumiczna

- pobocze			            - śred. szer. 1,5 m

W rejonie zmiany organizacji ruchu nie występuje oznakowanie poziome. Po dokonaniu modernizacji zostanie wprowadzona nowa stała organizacja ruchu.

7.	Organizacja ruchu drogowego na czas wykonywania prac instalacyjnych

Oznakowanie samochodu w czasie instalowania (usuwania) znaków drogowych

w rejonie określonym w projekcie:

- znak A-14 z przodu i z tyłu samochodu,

- znak C-10 na tylnej burcie samochodu z jej lewej strony,

- włączona ostrzegawcza sygnalizacja świetlna na samochodzie.

Pracownicy wykonujący prace instalacyjne ubrani w ubrania ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym.

8. Zestawienie instalowanych znaków drogowych

| Lp. | Rodzaj znaku | Ilość w szt. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A-12b | 1 |  |
| 2 | A-12c | 1 |  |
| 3 | A-14 | 2 |  |
| 4 | B-31 | 1 |  |
| 5 | B-33 | 2 | 30 km/h |
| 6 | B-42 | 2 |  |
| 5 | D-5 | 1 |  |
| 6 | U-3d | 2 |  |
| 7 | U-20b | 2 |  |
| 8 | U-23 |  | W miarę potrzeb |

OPRACOWAŁ: